蔡甸区民政局2022年度

“行政区域界线勘界工作”项目

自评结果

一、绩效目标完成情况

- 执行率情况。

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以全区街道（乡、镇）行政区域管辖现状为基础，依据《省人民政府关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作的通知》（鄂政函〔2018〕165号）安排，核实社区（村）级范围线、勘定街道（乡、镇）级界线、细化区级及以上界线，实现全区街道（乡、镇）级行政区域界线法定化，助力推动我市治理体系和治理能力现代化。

- 完成的绩效目标。

- 本次勘界任务包括全面核定9个街道（乡）（不含桐湖办事处，因桐湖办事处并入奓山街道）的288个村（大队）、58个社区级管理线、勘定23条区内街道级界线、细化5条区级界线、2条市级界线，形成一套能够覆盖全区各级行政区域界线矢量数据网和一整套全区勘界成果资料。

- 3.未完成的绩效目标。

无。

二、绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

- 2022年3月31日前完成外业调查勘界工作，2022年5月31日前完成内业数据处理、资料整理、数据建库等工作，于2022年6月通过了市级核查，2022年8月通过了省级验收。2022年底按招投标后签订合同约定支付101.9250万元，另支付勘界项目咨询费用及档案整理费用8.2万元。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

通过公开招投标方式，委托广州全成多维信息技术有限公司就蔡甸区街道（乡）级行政区域界线勘定项目进行专项技术服务。项目费用投入预算总金额为310万元，经招投标后预算调整数223万元，截止2022年底已支付212.21万元。

- 效益指标完成情况分析。

- 已核实9个街乡354个社区（村、大队）管理线，勘定街道（乡）级界线23条，细化市、区级界线7条，更新重要地名118条，解决历史遗留问题和界线争议2处，并分别于2022年6月、8月顺利通过了市级、省级验收，并取得优秀成绩，有效保证了我区勘界工作按时间节点顺利完成。

三、下一步拟改进措施

一是加快勘界成果数据转换。进一步协调相关街道、村（社区）对照计划进度表落实工作进度同时，加快勘界成果图等数据的转换工作，并做好立卷归档备案工作，按既定目标保质保量完成工作任务。

二是开展勘界档案整理。充分认识勘界档案在界线管理工作中的重要作用，按照档案管理的有关要求，认真做好行政区域界线协议书、协议书附图、工作图及各种文字材料、照片等资料的收集整理和管理工作，健全行政区域界线档案保管的规章制度，及时将界线管理中形成的文件资料整理归档，妥善保管。

三是加强边界管理。采取有效措施，加大工作力度，健全联检制度，强化界线、界桩的日常管理，确保界线走向清晰和界桩完好无损，有效消除界线纠纷争议隐患，建设平安边界、维护社会稳定。

四、拟与预算安排相结合情况。

因为此项目为持续性项目，应及时更新全区勘界工作的现状和数量，更精准的拨付预算资金。

附件：

2022年度“行政区域界线勘界工作”项目自评表

单位名称：蔡甸区民政局            填报日期：2023.2.20

| 项目名称 |  | 行政区域界线勘界 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 蔡甸区民政局 |  |  | 项目实施单位 |  | 蔡甸区民政局 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 121.925 |  | 110.13 | 90.3% |
|  |  | 合计 |  | 121.925 |  | 110.13 | 90.3% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 核定9个街道（乡）（不含桐湖办事处，因桐湖办事处并入奓山街道）的288个村（大队）、58个社区级管理线、勘定23条区内街道级界线、细化5条区级界线、2条市级界线 |  | 全区 | 全区 |  |
|  |  | 质量 指标 | 纳入保险率 |  | 100% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强行政区域管理，化解社会矛盾 |  | 100% | 100% |  |