区级财政项目资金绩效自评报告

（2018年度）

填报单位：武汉市蔡甸区司法局

- 一、项目绩效自评表

| 专项（项目）名称 |  |  | 法律服务项目经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市蔡甸区司法局 |  | 实施单位 | 武汉市蔡甸区司法局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） |  | 执行率 （B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 340.40 | 323.64 |  | 95.08% |  |
|  |  |  | 其中：预算内资金 | 340.40 | 323.64 |  | 95.08% |  |
|  |  |  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成 原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区实际配备律师数 |  | 44人 | 44人 |  |  |
|  |  |  | 实际办理法律援助案件数 |  | 480件以上 | 498件 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律援助有效投诉率、 投诉查处率 |  | 法律援助有效投诉率低于0.3%，投诉查处率100% | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 法律援助申请受理及时率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 法律服务项目资金使用率 |  | [90%,100%] | 95.9% |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | （1）全面落实村、社区法律顾问制度，实现了律师全覆盖，提高村、社区法律意识，有效促进法治社区、幸福社区建设。（2）健全法律援助三级服务网络，提高工作效率，有效解决当事人法律援助申请困难问题。（3）加强法律服务基层所和法律工作者的管理，积极推动基层法律服务，有效缓解基层群众“打官司难”的问题。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | （1）法律服务所需要的制度建设落实情况较好。（2）法律服务项目实施后人力资源水平改善状况对项目可持续发展产生积极影响。（3）法律服务项目实施过程中设备等条件的改善对项目可持续发展产生积极影响。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 满意度≥90% | 满意度≥90% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、项目概况和资金使用管理情况

- （一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

法律服务项目类别为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。包含律师工作专项经费、法律援助经费、法律服务人员工作补贴经费、司法所工作经费四个明细项目。

1、律师工作专项经费

根据《市委办公厅、市政府办公厅转发<市司法局关于进一步加强和改进律师工作的实施意见>的通知》（武办发[2013]3号）精神，2018年我区为44个社区每个社区配备了一名律师，律师进社区不仅给居民提供了便捷的法律服务,也化解了不少社会矛盾纠纷，进一步发挥了律师面向基层、面向社区、服务民生的作用，使法律服务工作更加贴近群众，有效的促进和谐社区建设。

武办发[2013]3号文件规定“建立社区律师经费保障机制，将社区律师的生活补贴、交通补贴、办案成本补贴纳入各区财政预算，按照一社区一名律师每月1000元标准补贴”。根据《武汉市司法局、武汉市财政局关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》武司[2015]19号中指出：社区律师同时担任社区法律顾问其工作补贴的原基础上每个社区每月增加200元；村法律顾问交通、生活、工作补贴每村不低于500元；法律援助值班律师补贴经费纳入政府购买服务项目，按每人每天不低于300元标准。律师参与法涉诉信访，其经费按现行财政供给渠道解决。

2、法律援助经费

法律援助是相关法律规定的，由各级政府为弱势困难群体提供法律援助的司法事务。省政府每年将此列为省政府为民办实事重要内容和任务，下达我区2017年任务是450件案件。根据《市委办公厅市政府办公厅关于进一步加强和改进法律援助工作的意见》（武办发[2012]15号）精神，区级财政部门要根据当年法律援助案件数量，保障法律援助办案经费及相应工作经费，及时调整法律援助办案补贴标准。

《关于加强法律援助工作经费保障的通知》（武司[2013]25号）规定：各区要根据市委常委会，市政府常务会的要求，以本区上年度法律援助案件数量为基数，按每件法律援助案件补贴1200元的标准，安排法律援助案件补贴经费，并适当安排法律援助工作经费，确保法律援助工作的持续、健康发展。

3、法律服务人员工作补贴经费

根据区政府和区财政局2010年对“关于解决基层法律服务人员工作困难及人员待遇问题的建议”的批示意见：对在岗25人按人年均1.8万安排定项补助45万元，列入预算。

4、司法所工作经费

根据《市委办公厅、市政府办公厅厅关于切实加强司法行政基层建设的意见》（武办发[2014]7号）精神，各区必须按照每个司法所每年不低于5万元的标准保障其业务工作经费。

- （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

1、项目经费来源

2018年度法律服务项目经费区财政预算资金340.40万元，其中：律师工作专项经费196.7万元，法律援助经费53.7万元，法律服务人员工作补贴经费45万元，司法所工作经费45万元。

2、项目资金实际总收入与年初预算对比分析

2018年度法律服务项目经费区财政预算资金340.40万元，实际到位340.40万元，资金到位率100%。

- （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析

1、项目经费使用情况

2018年度法律服务项目实际使用金额323.64万元。其中：法律援助经费53.70万元；法律服务人员工作补贴43.10万元；律师工作专项经费181.84万元，司法所工作经费45万元。

项目经费来源340.40万元，实际使用323.63万元，结余16.77万元。

| 项 目 |  | 项目收入 | 项目支出 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法律服务项目 | 法律援助经费 | 537,000.00 | 537,000.00 | 0.00 |
|  | 法律服务人员工作补贴 | 450,000.00 | 430,988.93 | 19,011.07 |
|  | 律师工作专项经费 | 1,967,000.00 | 1,818,350.00 | 148,650.00 |
|  | 司法所工作经费 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
|  | 总 计 | 3,404,000.00 | 3,236,338.93 | 167,661.07 |

2、项目资金实际情况与年初预算对比分析

2018年度法律服务项目年初预算为340.40元，使用323.63万元，差异16.77万元，执行率95.08%。具体明细见下表：

| 项 目 |  | 年初预算 | 实际使用 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法律服务项目 | 法律援助经费 | 537,000.00 | 537,000.00 | 0.00 |
|  | 法律服务人员工作补贴 | 450,000.00 | 430,988.93 | 19,011.07 |
|  | 律师工作专项经费 | 1,967,000.00 | 1,818,350.00 | 148,650.00 |
|  | 司法所工作经费 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
|  | 小计 | 3,404,000.00 | 3,236,338.93 | 167,661.07 |

3、项目资金实际使用明细情况

2018年度法律服务项目实际使用金额323.64万元。其中：法律援助经费53.70万元；法律服务人员工作补贴43.10万元；律师工作专项经费181.84万元，司法所工作经费45万元。具体明细如下：

| 项 目 |  | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 法律援助经费 | 办公费 | 457,340.00 |
|  | 印刷费 | 3,000.00 |
|  | 劳务费 | 66,300.00 |
|  | 办公设备购置 | 10,360.00 |
|  | 小 计 | 537,000.00 |
| 法律服务人员工作补贴 | 办公费 | 235,967.00 |
|  | 邮电费 | 33,600.00 |
|  | 劳务费 | 161,421.93 |
|  | 小 计 | 430,988.93 |
| 律师工作专项经费 | 办公费 | 9,020.00 |
|  | 邮电费 | 20,000.00 |
|  | 劳务费 | 1,590,100.00 |
|  | 办公设备购置 | 199,230.00 |
|  | 小 计 | 1,818,350.00 |
| 司法所工作经费 | 办公费 | 447,320.00 |
|  | 办公设备购置 | 2,680.00 |
|  | 小 计 | 450,000.00 |
| 总 计 |  | 3,236,338.93 |

- （四）项目资金管理制度的执行情况分析

蔡甸区司法局建立了较为健全的财务管理制度及专项资金使用管理制度，并在区财政局的统一监督管理下，实行项目单独核算，保证项目资金的使用安全。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

法律服务项目包含律师工作专项经费、法律援助经费、法律服务人员工作补贴经费、司法所工作经费四个明细项目。

1、产出指标

（1）数量指标

律师工作专项经费项目数量指标主要系44个社区等配备律师发生的费用。根据项目实施单位2018年律师进社区（村）记录，蔡甸区44个社区已全部配备律师。44个社区律师配备情况具体明细下：

| 序号 | 街道名称 | 社区名称 | 律师姓名 | 所在律所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡甸街 | 正 街 | 周 虹 | 人言律师事务所 |
| 2 | 蔡甸街 | 河 街 | 周 成 | 人言律师事务所 |
| 3 | 蔡甸街 | 马 号 | 孙克弼 | 人言律师事务所 |
| 4 | 蔡甸街 | 三 义 | 张小辉 | 人言律师事务所 |
| 5 | 蔡甸街 | 茂 源 | 李 君 | 人言律师事务所 |
| 6 | 蔡甸街 | 跃 进 | 杨云鹏 | 人言律师事务所 |
| 7 | 蔡甸街 | 工 农 | 陈祖信 | 人言律师事务所 |
| 8 | 蔡甸街 | 五 层 | 吴振芳 | 人言律师事务所 |
| 9 | 蔡甸街 | 新 福 | 龙贤富 | 平渊律师事务所 |
| 10 | 蔡甸街 | 龚家岭 | 刘小平 | 平渊律师事务所 |
| 11 | 蔡甸街 | 罗家山 | 章 敏 | 平渊律师事务所 |
| 12 | 蔡甸街 | 知 音 | 李 婷 | 平渊律师事务所 |
| 13 | 大集街 | 钟 陵 | 赵高梅 | 敏讷律师事务所 |
| 14 | 大集街 | 莲 溪 | 李秀峰 | 敏讷律师事务所 |
| 15 | 大集街 | 南 湖 | 罗 丽 | 敏讷律师事务所 |
| 16 | 大集街 | 后官湖 | 叶 丽 | 敏讷律师事务所 |
| 17 | 大集街 | 方 兴 | 王桂兰 | 蔡甸区法律援助中心 |
| 18 | 大集街 | 天鹅湖 | 耿 婷 | 敏讷律师事务所 |
| 19 | 张湾街 | 柏 林 | 刘嘉仪 | 平渊律师事务所 |
| 20 | 张湾街 | 张 湾 | 刘嘉仪 | 平渊律师事务所 |
| 21 | 奓山街 | 奓 山 | 刘艳珍 | 敏讷律师事务所 |
| 22 | 奓山街 | 奓山新 | 左先思 | 敏讷律师事务所 |
| 23 | 奓山街 | 星 光 | 马剑伟 | 敏讷律师事务所 |
| 24 | 奓山街 | 大 东 | 陈 茜 | 敏讷律师事务所 |
| 25 | 永安街 | 永 安 | 蔡志利 | 敏讷律师事务所 |
| 26 | 永安街 | 九真山 | 蔡志利 | 敏讷律师事务所 |
| 27 | 侏儒山街 | 侏 儒 | 龙 云 | 平渊律师事务所 |
| 28 | 侏儒山街 | 檀 山 | 龙 云 | 平渊律师事务所 |
| 29 | 成功管委会 | 成 功 | 吕 军 | 道博律师事务所 |
| 30 | 索河镇 | 索 河 | 徐菜兰 | 道博律师事务所 |
| 31 | 玉贤镇 | 玉 贤 | 张平槐 | 今天律师事务所 |
| 32 | 洪北管委会 | 洪 北 | 周 峰 | 道博律师事务所 |
| 33 | 消泗乡 | 消 泗 | 袁晓君 | 平渊律师事务所 |
| 34 | 后官湖宜居新城 | 红 光 | 张平槐 | 今天律师事务所 |
| 35 | 后官湖宜居新城 | 新 农 | 朱志勇 | 平渊律师事务所 |
| 36 | 后官湖宜居新城 | 军 工 | 朱志勇 | 平渊律师事务所 |
| 37 | 后官湖宜居新城 | 3541 | 欧阳凤玲 | 平渊律师事务所 |
| 38 | 后官湖宜居新城 | 恒 大 | 欧阳凤玲 | 平渊律师事务所 |
| 39 | 蔡甸经济开发区管理委员会 | 常 福 | 刘艳珍 | 敏讷律师事务所 |
| 40 | 蔡甸经济开发区管理委员会 | 龙王庙 | 魏 莹 | 人言律师事务所 |
| 41 | 蔡甸经济开发区管理委员会 | 中营寺 | 马剑伟 | 敏讷律师事务所 |
| 42 | 蔡甸经济开发区管理委员会 | 听 涛 | 左先思 | 敏讷律师事务所 |
| 43 | 蔡甸经济开发区管理委员会 | 海 天 | 陈 茜 | 敏讷律师事务所 |
| 44 | 桐湖农场办事处 | 香妃湖 | 唐红光 | 敏讷律师事务所 |

法律援助项目数量指标主要系本年度办理法律援助案件480件以上。2018年度，蔡甸区司法局实际办理法律援助案件498件。

（2）质量指标

法律援助项目质量指标主要系有效投诉率低于0.3%，投诉查处率100%。2018年未发生投诉事项。

（3）时效指标

法律援助项目时效指标主要系法律援助申请受理及时率100%。根据相关规定，对申请人提出的法律援助申请，法律援助机构应当自收到申请之日起5个工作日内作出受理或不予受理的决定，并书面通知申请人。2018年度，蔡甸区司法局实际办理法律援助案件498件，法律援助申请受理时效均符合上述指标规定，受理及时率100%。

（4）成本指标

法律援助项目到位资金53.70万元，实际支出资金53.70万元，实际支出占项目到位资金比例100%，符合“90%≤资金使用率≤100%”的相关指标要求。

法律服务人员工作补贴项目到位资金45万元，实际支出资金43.10万元，实际支出占项目到位资金比例96%，符合“90%≤资金使用率≤100%”的相关指标要求。

律师工作专项经费到位资金196.70万元，实际支出资金181.84万元，实际支出占项目到位资金比例92%，符合“90%≤资金使用率≤100%”的相关指标要求。

司法所工作经费项目到位资金45万元，实际支出资金45万元，实际支出占项目到位资金比例100%，符合“90%≤资金使用率≤100%”的相关指标要求。

2、效益指标

（1）社会效益

全面落实村、社区法律顾问制度，实现律师全覆盖，提高村、社区法律意识，有效促进法治社区、幸福社区建设。全区13个街（乡镇）设立公共法律服务站，依托村（社区）法律顾问，全区288个村、44个社区设立公共法律服务工作室，均衡覆盖率100%。

健全法律援助三级服务网络，提高工作效率，解决当事人法律援助申请困难问题。利用多种形式，开展法律援助进贫困村活动，如3.8妇女节、3.15维权日、10.17维权日、12.4宪法宣传日，特别是与市局法援处联合开展到张湾街雄岭村“助力精准扶贫、法援携手同行”，为16个贫困户开通绿色通道，为贫困村发行16张法援卡，残疾人节假日设立法援便民服务等活动受到省、部有关部门高度好评。

加强法律服务基层所和法律工作者的管理，积极推动基层法律服务，缓解基层群众“打官司难”的问题。

（2）可持续影响

法律服务所需要的制度建设落实情况较好。应根据实际情况进一步细化项目管理制度，为法律服务项目资金的规范使用、严格管理和持续稳定发展打下坚实基础。法律服务项目实施后人力资源水平改善状况对项目可持续发展产生积极影响。法律服务项目实施过程中设备等条件的改善对项目可持续发展产生积极影响。

建立区、街（乡镇）、村（社区）三级公共法律服务微信工作群，将法律援助热线升级为集法律咨询、法律援助、人民调解、公证等一体的公共法律服务热线，引导法律援助中心、公证处、律师事务所、基层法律服务所、社区矫正、矛盾纠纷专业化调委会等法律服务机构入驻，形成以区公共法律服务中心为龙头，街（乡镇）公共法律服务站、村（社区）公共法律工作室“三点一线”，将优质高效法律服务资源传递延伸到村、社区，让群众真正享受到便捷、高效、优质、规范的法律服务。

加强公共法律服务平台建设，要着眼于提供优质高效的公共法律服务，推进平台规范化、标准化建设，保证法律服务质量、提升公共法律服务规范化、专业化水平。

3、社会公众及服务对象满意度

通过问卷调查统计，社会公众及接受法律援助人员对法律援助工作的满意率90%以上。

- （二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

1、进一步完善交通办案业务费项目预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。

2、完善项目业务资料管理。项目业务资料应严格按照相关要求及时归档，清晰反映项目的实施过程及结果，便于项目绩效管理。

3、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

- （三）项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。

2018年度法律服务项目年初预算为340.40元，使用323.63万元，差异16.77万元。

蔡甸区司法局应加强部门预算管理，合理安排与使用财政资金。增强行政成本管理意识，细化经费预算编制，各项支出应严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。