附件1：

武汉市蔡甸区人民代表大会

常务委员会办公室

2021年度整体绩效自评结果

- 一、部门整体绩效目标完成情况

- （一）执行率情况

武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“区人大常委会办公室”）本级机关单位2021年度部门年初预算为1422.74万元,调整后预算数为1538.98万元，决算报告披露决算支出数为1538.98万元，执行率达100.00%。

- （二）完成的绩效目标

年度目标1：为区人大常委会工作监督做好服务工作，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告以及计划、预算决算、审计工作报告，围绕关系人民群众切身利益和社会普遍关注的问题开展工作监督。

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标一的绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：召开区人大常委会会议5次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告以及计划、预算决算、审计工作报告4个。

- 2.效益指标

- （1）社会效益：提高监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，保证人民当家作主地位。

- 年度目标2：深入贯彻习近平法治思想，认真开展“国家宪法日”活动，加强民法典实施；组织开展年度执法检查项目2个以上，开展“公检法”办案质量管理情况检查，积极配合市人大常委会开展市区联动执法检查；依法审查“一府一委两院”和消泗乡人大报送的规范性文件，及时将规范性文件报送市人大常委会备案。

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标二的绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：法律法规实施检查项目2个以上，执法检查次数4次，“公检法”办案质量管理情况完成率100%，区政府报送的规范性文件审查率100%。

- （2）时效指标：规范性文件备案及时率100%

- 2.产出指标

- （1）社会效益指标：加强监督，促进相关部门改进作风

- 年度目标3：围绕区委重大决策部署、区政府重点工作、重要工作任务，深入开展专题调研，形成专题研究报告、理论研究文章6篇以上，听取相关工作报告，依法作出相应决议决定

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标三绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：开展专题调研覆盖率100%；形成专题研究报告、理论研究文章6篇以上，作出相应决议决定≥2项。

- 2.效益指标

- （1）社会效益指标：助力解决社会发展难题

- 年度目标4：坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，依法任免区人大常委会工作机构和“一府一委两院”工作人员，坚持和完善法律知识考试、拟任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标四绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：任免区人大常委会工作机构和“一府一委两院”工作人员通过率100%。

- （2）质量指标：任免区人大常委会工作机构和“一府一委两院”工作人员规范性100%；法律知识考试、拟任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度完善率100%。

- 年度目标5：督办议案、建议以及信访件，制定议案和建议督办方案，确保办复率100%；加强信访件交办督办，确保重点信访件交办督办办结率95%

2021年度区人大常委会办公室年度目标五绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标：

- （1）数量指标：制定议案和建议督办方案办复率100%，接待处理群众来访来信30件，信访件办结率95%。

- （2）质量指标：议案和建议督办工作顺开展100%。

年度目标6：丰富闭会期间代表活动和形式，加强人大代表集中学习培训，加强人大代表履职监督

2021年度区人大常委会办公室年度目标六绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标：

（1）数量指标：代表小组开展活动次数50次，走访人大代表到位率100%，向区人大常委会述职人数4名，向选民报告履职情况人数60人。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：加强与群众联系，有助于了解社会各方面意见、愿望和要求，推进政策落实。

- （三）未完成的绩效目标

- 2021年度区人大常委会办公室没有未完成的绩效目标。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行情况分析

1.支出规模和结构

区人大常委会办公室2021年度年初部门预算支出为14,227,418.02元。年中调整部门预算，调增1,162,392.16元，调整后预算总额为 15,389,810.18元。2021年区人大常委会办公室实际执行支出15,389,810.18元，其中基本支出合计11,107,432.92元，项目支出合计4,282,377.26元，预算执行率100%。具体情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 预算数 | 预算调整 | 调整后预算 | 2021年执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出合计 | 11,019,718.02 | 87,714.90 | 11,107,432.92 | 11,107,432.92 | 100.00% |
| 项目支出合计 | 3,207,700.00 | 1,074,677.26 | 4,282,377.26 | 4,282,377.26 | 100.00% |
| 部门支出总计 | 14,227,418.02 | 1,162,392.16 | 15,389,810.18 | 15,389,810.18 | 100.00% |

2.基本支出情况

2021区人大常委会办公室基本支出调整后预算 11,107,432.92元，实际执行 11,107,432.92元，基本支出预算执行率100%，具体情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 调整后预算 | 2021年执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | 10,627,879.38 | 10,627,879.38 | 100.00% |
| 公用经费 | 479,553.54 | 479,553.54 | 100.00% |
| 基本支出合计 | 11,107,432.92 | 11,107,432.92 | 100.00% |

3.项目支出情况

根据区财政局关于批复,区人大常委会办公室2021年项目支出年初预算3,207,700.00元，年中区人大常委会办公室追加项目资金1,074,677.26元，以上资金均已到位，调整后的项目资金预算数为4,282,377.26 元。项目资金实际执行4,282,377.26 元，项目支出预算执行率100%，具体项目支出决算情况如下表：

单位：元

| 项 目 |  | 2021年执行数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人大换届选举工作经费 | 74,679.70 |  |
| 2 | 人大联网监督经费 | 100,000.00 |  |
| 3 | 人大会议费 | 158,000.00 |  |
| 4 | 购买社会服务 | 675,300.00 |  |
| 5 | 人大代表会议经费 | 785,419.50 |  |
| 6 | 联网监督经费 | 100,000.00 |  |
| 7 | 人大预算联网监督经费 | 180,000.00 |  |
| 8 | 人大代表监督、活动费用 | 1,472,400.00 |  |
| 9 | 市管干部医疗费 | 736,578.06 |  |
| 项目支出合计 |  | 4,282,377.26 |  |

- 绩效目标完成情况分析

- 年度目标1：为区人大常委会工作监督做好服务工作，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告以及计划、预算决算、审计工作报告，围绕关系人民群众切身利益和社会普遍关注的问题开展工作监督。

- 1.产出指标完成情况分析

2021年度区人大常委会办公室年度目标一产出指标均已完成，情况分析如下：

2021年区人大常委会召开了9次常委会会议，听取和审议了《关于蔡甸区2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》、《关于全区工业经济发展情况的报告》、《关于强力推进健康蔡甸建设工作情况的报告》、《关于蔡甸区2021年上半年国民经济和社会发展计划及政府预算投资计划执行情况的报告》、《关于蔡甸区2021年上半年财政预算执行情况的报告》《关于全区“七五”普法贯彻落实情况暨实施“八五”普法规划的报告》等13个专项工作报告。

- 2.效益指标完成情况分析

2021年度区人大常委会办公室年度目标一效益指标均已完成，完成情况分析如下：

区人大常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告是对“一府两院”的工作监督，利于促进“一府两院”依法行政、公正司法，保障人民权益，保证人民当家作主地位。

- 年度目标2：深入贯彻习近平法治思想，认真开展“国家宪法日”活动，加强民法典实施；组织开展年度执法检查项目2个以上，开展“公检法”办案质量管理情况检查，积极配合市人大开展市区联动执法检查；依法审查“一府一委两院”和消泗乡人大报送的规范性文件，及时将规范性文件报送市人大常委会备案

- 1.产出指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标二产出指标均已完成，完成情况分析如下：

- 2021年度区人大常委会办公室完成《中华人民共和国气象法》及《武汉市气象灾害防御条例》、《武汉市禁毒条例》、《湖北省校园安全条例》、《武汉市知识产权促进和保护条例》等执法检查。

- 2021年4-6月，组建由区人大法制委组成人员、第三方法律学者、专业律师等为成员的办案质量检查组，对公检法三机关2016年-2020年涉企案件开展评查，评选出一等案件20件，反馈问题和建议166条，全部在3个月内完成整改。

- 2021年认真做好规范性文件的备案审查和清理工作，完成对区政府报送的规范性文件审查，审查率100%，并及时进行规范性文件备案。向市人大报送规范性文件1件，进一步促进法制统一。

- 2.效益指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标二效益指标均已完成，完成情况分析如下：

- 2021年区人大执法检查的开展进一步加强对公检法机关单位的监督，有利于促进规范性文件的落实，促进相关部门改进作风，促进检察机关公正司法。

- 年度目标3：围绕区委重大决策部署、区政府重点工作、重要工作任务，深入开展专题调研，形成专题研究报告、理论研究文章6篇以上，听取相关工作报告，依法作出相应决议决定

- 1.产出指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标三的数量指标均已完成，完成情况分析如下：

- 2021年区人大常委会开展了食品安全监管、优化营商环境、防汛备汛、交保设施建设、公共卫生事业、文化旅游工作、美丽乡村建设、重点项目建设等多个专题调研，专题调研覆盖率100%。

- 区人大常委会围绕区委区政府重要工作任务制定了工作方案，组织协调各专门委员会、工作委员会围绕监督、执法检查工作选取调研课题，已完成调研文章6篇。

- 区人大常委会认真贯彻区委人大工作会议精神，及时制定关于贯彻落实《中共蔡甸区委关于加强新时代人大工作的若干措施》的责任分解方案，推动人大工作整体实效得到不断提升。根据工作安排，依法作出《关于废止区人大常委会作出的部分决议、决定的决定》、《关于消泗乡人民代表大会代表名额的决定》、《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》等8个决议决定。

2.效益指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标三的绩效指标均已完成，完成情况分析如下：

- 区人大常委会开展了食品安全监管、优化营商环境、防汛备汛、交保设施建设、公共卫生事业等多方面调研活动，助于人大代表更加了解人民需求及社会发展难点，及政策落实情况，利于助力解决社会发展难题，促进全区经济社会高质量发展。

- 年度目标4：坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，依法任免人大常委会工作机构和“一府一委两院”工作人员，坚持和完善法律知识考试、拟任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度

- 1.产出指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标四的数量指标均已完成，完成情况分析如下：

- 区人大常委会2021年认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，始终坚持党管干部和人大依法任免相统一原则，严格规范任免程序，坚持任前资格审查、法律知识考试，任中供职报告、拟任职审议、投票表决，任后颁发任命书，依法任免国家工作人员47人次，人员任免通过率100%，确保党委人事安排意图依法顺利实现。

- 年度目标5：督办议案、建议以及信访件，制定议案和建议督办方案，确保办复率100%；加强信访件交办督办，确保重点信访件交办督办办结率95%

- 1.产出指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标五的数量指标均已完成，完成情况分析如下：

- 区人大常委会听取和审议了《关于区六届人大六次会议议案办理工作方案的报告》，制定了区六届人大六次会议议案和代表建议督办工作方案，召开主任会议专题听取《关于区六届人大六次会议议案代表建议办理情况的报告》，目前2件议案和各项建议办理工作进展顺利；全年共接待处理群众来访来信46件次，全部依法予以转办、交办和督办，信访件办结率100%。

- 年度目标6：丰富闭会期间代表活动和形式，加强人大代表集中学习培训，加大人大代表履职监督。

- 1.产出指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标六的数量指标均已完成，完成情况分析如下：

- 服务区人大常委会讨论通过了2021年蔡甸区各级人大代表进企业进社区（村）进选举单位（选区）听取意见活动方案，成立5个督导小组，及时督导各专工委和街乡人大开展“三进”活动。全年共有省市区乡四级人大代表791人次参与活动，代表小组开展活动103次，每次活动的开展活动小组人大代表到位率100%。全年共收集整理意见建议54条，均已按程序予以交办、转办。

- 人大常委会制定了2021年代表回选区述职安排，已于9月组织4名市人大代表向常委会述职，11月组织62名区人大代表向选民报告履职情况，接受选民监督。

- 2.效益指标完成情况分析

- 2021年度区人大常委会办公室年度目标六的效益指标均已完成，完成情况分析如下：

- 广泛组织全区各级人大代表开展“三进”活动。组织代表进企业，听取意见活动”，深入了解企业的困难和问题，并及时向政府部门反映企业诉求，监督推动惠企政策落地落实。组织代表进社区（村），采取接访群众、入户调查、走访慰问等方式，听取对民生保障、精准扶贫、乡村振兴等方面的意见建议，积极推动解决群众的实际困难。

- 三、存在的问题和原因分析

- 2021年度本单位年度绩效目标均已完成，尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

- 四、下一步拟改进措施分析

- 进一步完善绩效目标管理，根据机关业务特点及相关可获取的信息资料，合理编制绩效目标和绩效指标，确保既能反映项目重要特性，又具备较强的可操作性，保障绩效管理质量。

- 附件:部门整体绩效自评表

- 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室

- 2022年3月25日